**Отчет о выполнении мероприятий**

**(реализации дорожной карты)**

**по переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО**

**на 2023-2024 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Срок** | **Мероприятие** | **Ответственные** | **Результат** |
| До 01.09.2023г | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП | Учителя-предметники, зам.директора по УВР, директор | Разработаны и утверждены рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана |
| До 01.09.2023г | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО с учетом федеральных образовательных программ НОО и ООО на 2023-2024 учебный год на заседании педагогического совета | Директор | Утверждены ООП НОО и ООО с учетом ФОП на 2023-2024 учебный год |
| Август 2023г | Педагогический совет «Анализ итогов 2022-2024 учебного года. Условия реализации образовательных программ в 2023-2024 учебном году» | Директор | Проведен педагогический совет |
| До 30.05.2024г | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 8-9 классов по обновленным ООО на 2024-2025 учебный год | Рабочая группа,  заместитель директора по УВР | Утверждены учебный план ООО, план внеурочной деятельности ООО |
| 30.08.2023г | Методический практикум «Набираем высоту» | Зам.директора по УВР | Проведен методический практикум |
| До 31.08.2024г | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 8-9 классов на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | Учителя-предметники, зам.директора по УВР, директор | Разработаны и утверждены рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 8-9 классов |
| До 30.05.2024г | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Заместитель директора по УВР, заведующий библиотекой | Утвержден список УМК |
| В течение учебного года | Организация просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы и родителей (законных представителей) обучающихся | Директор, заместитель директора по ВР | Проведены просветительские мероприятия |
| В течение учебного года | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП ООО по обновленным ФГОС ООО и ФОП | Руководители ШМО, заместитель директора по УВР | Обеспечена консультационная поддержка педагогов по вопросам реализации ООП ООО по обновленным ФГОС ООП и ФОП |
| В течение учебного года | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО и ФОП | Педагог-психолог | Разработан план работы педагога-психолога |
| В течение учебного года по графику | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР, специалист по кадрам | Разработан план-график повышения квалификации |
| В течение учебного года | Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС ООО и ФОП | Системный администратор сайта школы | Обновлен сайт школы |
| Ежегодно с 2022 года | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО | Директор | Проведены родительские собрания |
| В течение учебного года | Организация участия педагогов школы в мероприятиях, посвященные переходу на обновленные ФГОС и ФОП, проводимых по плану департамента образования мэрии города Ярославля | Заместитель директора по УВР | Организовано участие в соответствующих мероприятиях |
| Сентябрь 2023г | Проведение родительского собрания в 7 классах «Организация образовательного процесса по обновленным ФГОС ООО» | Директор,  заместитель директора по УВР, педагог-психолог, кл.руководители 7 классов | Проведены родительские собрания |
| В течение учебного года | Проведение уроков, мастер классов в рамках работы ПОСов в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ПОСов, педагоги школы | Проведены уроки, мастер-классы |
| Январь 2024г | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР | Проведена диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| До 25 августа 2024г | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Директор | Утверждена учебная нагрузка на учебный год |
| Ежегодно до 01 сентября | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Заведующий библиотекой | Сформирована заявка на обеспечение школы учебниками |