Утвержден

приказом директора школы

от 20.12.2021г №637

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по переходу на обучение по ФГОС НОО, ФГОС ООО**

**на 2021-2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Срок** | **Мероприятие** | **Ответственные** | **Документ по результатам мероприятия** |
| Ноябрь 2021 года | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор | Приказ директора школы о создании рабочей группы |
| Ноябрь 2021 года | Проведение педсовета «О стратегии перехода средней школы № 52 на новый ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022/2023 учебного года» | Директор | Протокол педсовета |
| Ноябрь 2021 – март 2022 года | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) учеников и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Заместитель директора по ВР | Аналитическая справка |
| Ноябрь 2021 – май 2022 года | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, СПО и вузов, учреждений культуры, которые обеспечивают реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Заместитель директора по УВР/ВР | Договоры о сетевом взаимодействии |
| Ноябрь 2021 - апрель  2022 года | Проведение серии заседаний МО по изучению ФГОС-3, анализу уроков и мероприятий внеурочной  деятельности на соответствие новым ФГОС. | Заместитель директора по УВР/руководители МО | Аналитическая справка/протоколы заседаний МО |
| Ноябрь 2021 – июнь 2022 года | Анализ соответствия материально-технической базы школы требованиям ООП НОО и ООО, а также действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Заместитель директора по УВР/АХР | Аналитическая записка |
| Декабрь 2021 года | Проведение педагогического совета «ФГОС-2021: изменения и нововведения» | Заместитель директора, руководители МО | Протокол педсовета |
| Декабрь 2021 года | Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации обучения родному языку и родной литературе, а также второму иностранному языку в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Заместитель директора по УВР | Аналитическая записка |
| Декабрь 2022 – апрель 2022 года | Разработка проектов основных образовательных программ НОО и ООО школы в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Рабочая группа | Протоколы заседаний рабочей группы, проекты ООП НОО и ООО |
| Январь 2022 года | Анализ соответствия электронной образовательной среды, доступности информационно-образовательной среды (ИОС) требованиям ФГОС, возможностей использования имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, подготовка предложений по совершенствованию ИОС | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХР | Аналитическая справка |
| Февраль 2022 – май 2022 года | Разработка приказов, локальных актов, которые регламентируют введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР | Приказы, локальные акты школы |
| Апрель 2022 года | Разработка проектов учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Рабочая группа, учителя-предметники | Протоколы заседаний рабочей группы, проекты учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности НОО и ООО |
| До мая 2022 года (включительно) | Разработка проектов программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Рабочая группа, учителя-предметники | Протоколы заседаний рабочей группы, проекты программ воспитания и календарных планов воспитательной работы НОО и ООО |
| До 01.09.2022 | Рассмотрение и утверждение основных образовательных программ НОО и ООО на 2022-2023 учебный год на заседании педагогического совета | Директор | Протокол заседания педагогического совета, приказ |
| До 01.09.2022 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников школы | Специалист по кадрам | Должностные инструкции |
| До 30.05.2022 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Заместитель директора по УВР | Приказ об утверждении списка УМК с приложением данного списка |
| В течение учебного года в соответствии с графиком | Организация просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы и родителей учеников | Директор, заместитель директора по ВР | Аналитические отчеты, пакет информационно-методических материалов |
| В течение учебного года | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | Руководители ШМО, заместитель директора по УВР | План работы методического совета школы, планы работы ШМО, аналитическая справка заместителя директора по ВР |
| В течение учебного года | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Педагог-психолог | План работы педагога-психолога |
| В течение учебного года | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР | План-график повышения квалификации |
| В течение учебного года | Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС | Системный администратор сайта школы | Сайт школы, пакет информационно-методических материалов |
| Май 2022 год | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Директор | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| В течение учебного года | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО | Заместитель директора по ВР | Пакет документов по сетевому взаимодействию |
| Январь 2022 года | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
| Май 2022 | Проведение классных родительских собраний в 4-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС ООО | Директор | Протоколы классных родительских собраний в 4-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС ООО |
| Июнь 2022 | Корректировка плана методических семинаров для педагогических работников школы с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Заместитель директора по УВР | План методических семинаров |
| До 25 августа 2022 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Директор | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| Август 2022 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО | Директор | Протокол общешкольного родительского собрания, заявления о согласии на переход |
| До 01 сентября 2022 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Заведующий библиотекой | Утвержденный список учебников, заявка на обеспечение школы учебниками |