Утвержден

приказом директора школы

от 29.11.2022г №01-10/654

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по переходу на обучение по обновленным ФГОС СОО**

**на 2023-2025 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Срок** | **Мероприятие** | **Ответственные** | **Документ по результатам мероприятия** |
| До 01.09.2023 | Утверждение основных образовательных программ СОО на 2023-2025 учебный год на заседании педагогического совета | Директор | Протокол заседания педагогического совета, приказ |
| До 01.09.2023 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО должностных инструкций работников школы | Специалист по кадрам | Должностные инструкции |
| До 30.05.2023 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-11 классов по обновленным ФГОС СОО на 2023-2025 учебный год. | Рабочая группа,  заместитель директора по УВР | Учебный план СОО, план внеурочной деятельности СОО, |
| До 31.08.2023 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 10-11-х классов на 2023-2025 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО. | Рабочая группа, директор | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 10-11классов |
| До 30.05.2023 | Утверждение списка УМК для уровней СОО | Заместитель директора по УВР, заведующий библиотекой | Приказ об утверждении списка УМК с приложением данного списка |
| В течение учебного года | Организация просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы и родителей (законных представителей) обучающихся. | Директор, заместитель директора по ВР | Аналитические отчеты, пакет информационно-методических материалов |
| В течение учебного года | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленным ФГОС СОО | Руководители ШМО, заместитель директора по УВР | План работы методического совета школы, планы работы ШМО, аналитическая справка заместителя директора по УВР |
| В течение учебного года | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО | Педагог-психолог | План работы педагога-психолога |
| В течение учебного года по графику | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по обновленным ФГОС СОО. | Заместитель директора по УВР, специалист по кадрам | План-график повышения квалификации |
| В течение учебного года | Размещение на сайте школы информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС СОО | Системный администратор сайта школы | Сайт школы, пакет информационно-методических материалов |
| Январь-май 2023 | Проведение классных родительских собраний в 9-х классах, посвященных переходу на обучению по обновленным ФГОС СОО | Директор | Протоколы классных родительских собраний в 9-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО |
| В течение учебного года | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП СОО | Заместитель директора по ВР | Пакет документов по сетевому взаимодействию |
| Январь 2023 года | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
| Июнь 2023 | Корректировка плана методических семинаров для педагогических работников школы с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР | План методических семинаров |
| До 25 августа 2023 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Директор | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| Ежегодно до 01 сентября | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Заведующий библиотекой | Утвержденный список учебников, заявка на обеспечение школы учебниками |