**План работы муниципальной инновационной площадки**

**МОУ «Средняя школа № 52»**

**"Сетевая муниципальная модель методического сопровождения развития экологической образовательной среды с использованием ресурсов зоопарка в рамках реализации просветительского проекта "Школа счастья" 2023-2024 учебный год.**

**Тема работы школы:** «Разработка и реализация программы «Школа здорового питания».

**Кадровое обеспечение проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность** | **Функции при реализации проекта** |
| 1. | Кирпичёва Е.А. | Директор школы | Общее руководство проектом |
| 2. | Капшай Д.С. | Заместитель директора по УВР | Руководитель МРЦ |
| 3 | Ремизова А.Ю. | учитель | учитель |
|  |  |  |  |

**Ожидаемые результаты, эффекты реализации:**

* просвещение педагогов, детей и родителей в вопросах организации правильного питания;
* освоение обучающимися и родителями практических навыков рационального питания;
* развитие творческих способностей и кругозора у учеников, их интересов и познавательной деятельности;
* расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила.
* формирование навыков правильного питания как составной части здорового образа жизни.
* формирование у обучающихся знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **I этап аналитико-проектировочный (сентябрь - декабрь 2023)** | | |
| Изучение нормативных документов по теме | сентябрь | Капшай Д.С. |
| Проведение управляющего совета школы по вопросам питания школьников совместно с ООО «Комбинат социального питания». Дегустация продукции. | сентябрь | Кирпичёва Е.А.  ООО «Комбинат социального питания» |
| Обсуждение на управляющем совете проекта Положения о родительском контроле | ноябрь | Кирпичёва Е.А. |
| Разработка и утверждение Положения о родительском контроле | декабрь | Капшай Д.С. |
| Разработка анкет по удовлетворенности качеством питания для детей и родителей | декабрь | Капшай Д.С. |
| Проведение анкетирования по удовлетворенности качеством питания среди детей и родителей | декабрь | Капшай Д.С. |
| **II этап практический (январь 2023 – июнь 2024)** |  |  |
| Обучение школьников основам здорового питания и привитие культуры правильного питания через разработанную система классных часов, часов общения «Уроки здорового питания» (см. предложенные темы) | октябрь-май | Капшай Д.С.  классные руководители |
|
| Анализ анкетирования по удовлетворенности качеством питания для детей и родителей | январь | Капшай Д.С. |
| Проведение «Недели здоровья» | март | Капшай Д.С. |
| Проведение выставок – дегустаций школьного питания для родительской общественности | Февраль  апрель | Кирпичёва Е.А.,  Капшай Д.С.,  ООО «Комбинат социального питания» |
| Проведение семейного конкурса «Кулинарный поединок». | март | Кирпичёва Е.А.,  Капшай Д.С.,  ООО «Комбинат социального питания» |
| Встречи с медицинскими работниками и беседы о правильном питании | октябрь-май | Капшай Д.С. |
| Проведение смотров-конкурсов:  стенгазет, буклетов, листков здоровья, рисунков по теме: «Азбука здорового питания» |  | Капшай Д.С.  классные руководители |
| Описание и оформление продукта «Программа рационального питания на 2021-2023 годы»;  Памятки по рациональному питанию для обучающихся и родителей» |  | Капшай Д.С. |