**План работы муниципального ресурсного центра** **МОУ «Средняя школа № 52»**

**«Формирование безопасной образовательной среды и сетевого пространства для участников образовательных отношений» 2020-2021 учебный год.**

**Тема работы школы:** «Описание модели наставничества обучающихся в рамках формирования безопасной образовательной среды».

**Кадровое обеспечение проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность** | **Функции при реализации проекта** |
| 1. | Капшай Д.С. | Заместитель директора по УВР | Руководитель МРЦ |
| 2. | Колбина Е.С. | Заместитель директора по УВР | Проведение мероприятий |
| 3. | Пухова М.Ю. | Заместитель директора по УВР | Методическое сопровождение урочной, проектной деятельности |
| 4. | Лукьяненко Ю.В. | Социальный педагог | Проведение мероприятий |

**Ожидаемые результаты, эффекты реализации:**

* улучшение психологического климата в образовательном учреждении как среди обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и «экологичных» коммуникаций на основе партнерства;
* практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных траекторий и личностного подхода к обучению;
* высокий уровень включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы организации;
* повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри класса и образовательной организации;
* численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций;
* количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и культурных проектов;
* снижение числа подростков, состоящих на учете в полиции и психоневрологических диспансерах;
* снижение числа жалоб от родителей и учителей, связанных с социальной незащищенностью и конфликтами внутри класса и школы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Дата проведения** | | **Результат** | **Ответственные** |
| **I этап аналитико-проектировочный (сентябрь - декабрь 2020):** | | | | |
| Изучение нормативных документов по теме | | август-сентябрь | Изучены нормативные документы | Капшай Д.С.,  Пухова М.Ю. |
| Разработка и утверждение Положения о наставничестве в организации и утверждение приказом директора школы | | сентябрь | Утвержденное положение о наставничестве в школе | Капшай Д.С.,  Пухова М.Ю. |
| Приказ о закреплении наставнических пар (групп) | | сентябрь | Приказ издан | Капшай Д.С.,  Пухова М.Ю. |
| Определение участников проекта. | | сентябрь-октябрь | Участники определены | Капшай Д.С.,  Пухова М.Ю.  Колбина Е.С.,  Лукьяненко Ю.В. |
| Диагностика исходного уровня сформированности знаний безопасного поведения.  По итогам диагностики разработка плана реализации проекта. | | октябрь-декабрь | Проведена диагностика | Капшай Д.С.,  Пухова М.Ю.  Колбина Е.С.,  Лукьяненко Ю.В. |
| **II этап практический (сентябрь 2020 – май 2021)** | | | | |
| Рабочее совещание участников проекта при директоре школы | два раза в год | | Анализ результатов проведенной работы | Кирпичёва Е.А.,  Капшай Д.С.,  Пухова М.Ю.  Колбина Е.С.,  Лукьяненко Ю.В. |
| Корректировки и планирование дальнейшей работы по реализации проекта |
| Деятельность координационного совета участников проекта | раз в два месяца | | Организационно-управленческая работа, направленная на реализацию инновационного проекта | Капшай Д.С.,  Пухова М.Ю.  Колбина Е.С.,  Лукьяненко Ю.В. |
| Организация диагностических мероприятий. Проведение промежуточного мониторинга | февраль 2020 | | Проведение, обработка, анализ и интерпретация промежуточного мониторинга | Капшай Д.С.,  Пухова М.Ю.  Колбина Е.С.,  Лукьяненко Ю.В. |
| Формулирование целей и задач, критериев, результатов подпрограмм  «Я-волонтер»;  «Я-медиатор»;  «Я-юнармеец». | декабрь | | Сформулированные цели, задачи, критерии, результатов подпрограмм | Капшай Д.С.,  Пухова М.Ю.  Колбина Е.С.,  Лукьяненко Ю.В. |
| Написание подпрограмм  «Я-волонтер»;  «Я-медиатор»;  «Я-юнармеец». | январь-февраль | | Написанные подпрограммы | Капшай Д.С.,  Пухова М.Ю.  Колбина Е.С.,  Лукьяненко Ю.В. |
| Утверждение планов работ по подпрограмм  «Я-волонтер»;  «Я-медиатор»;  «Я-юнармеец». | январь | | Утвержденные планы работ | Капшай Д.С.,  Пухова М.Ю.  Колбина Е.С.,  Лукьяненко Ю.В. |
| Реализация мероприятий запланированных на 2 полугодие 2020-2021 учебного года. | январь-май | | Проведенные мероприятия | Капшай Д.С.,  Пухова М.Ю.  Колбина Е.С.,  Лукьяненко Ю.В. |
| **III этап Подведение итогов (май 2021)** | | | | |
| Представление написанной программы «Модель  наставничества обучающихся в рамках формирования безопасной образовательной среды» на педагогическом совете школы. | май | |  | Капшай Д.С.,  Пухова М.Ю.  Колбина Е.С.,  Лукьяненко Ю.В. |
| Подведение итогов | май | | Оформление отчета по итогам работы по применению инновационных технологий в урочной и внеурочной деятельности | Капшай Д.С. |