**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

**по работе муниципальной инновационной площадки «Формирование мотивации рационального питания среди обучающихся»**

(название проекта)

Учреждение МОУ «Средняя школа № 52»

Руководитель проекта Капшай Д.С., заместитель директора по УВР

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать, по какой причине)** |
| **1.** | **Реализация аналитико-проектировочного этапа.** | Изучение нормативных документов по теме | Изучение существующих практик организации здорового питания в школах | Изучены нормативные документы |  |
|  |  | Создание локальных актов, определение участников проекта. | Издание приказа о составе и работе комиссии | Приказ о работе комиссии, Положения о родительском контроле |  |
| **2.** | **Ознакомление с производственным процессом приготовления пищи** | Ознакомление с производственным процессом приготовления пищи. | Ознакомить родителей и обучающихся с технологий производства пищи. Пройти на комбинате и ознакомиться со всеми этапами приготовления продукции. Убедиться в безопасности процесса приготовления школьных завтраков и обедов. | Выезд рабочей группы школы с учениками и родителями в «Комбинат социального питания» 14.09.2021 |  |
|  |  | Проведение управляющего совета школы по вопросам питания школьников совместно с ООО «Комбинат социального питания». Дегустация продукции. | Информирование родителей об этапах приготовления пищи, дегустация продукции. | Управляющий совет проведен 15.09.2021 Сотрудников ООО «Комбинат социального питания» рассказали об особенностях приготовления обедов и завтраков, поставщиках продукции, сертификации, внутреннем контроле качества на комбинате, ответили на интересующие родителей вопросы о своей работе. |  |
| **3.** | **Проведение анкетирования** | Разработка опросника и проведение анкетирования по удовлетворенности качеством питания среди детей и родителей | Выявить уровень удовлетворенности питания.  Выявить проблемных точек организации питания.  Узнать запросы родителей. | Опросник разработан, анкетирование проведено |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил: Капшай Д.С.,