**Аналитическая справка о результатах деятельности**

**за 2021/2022 учебный год**

**по работе муниципальной инновационной площадки «Формирование мотивации рационального питания среди обучающихся»**

Проект: «Взаимодействие администрации средней школы № 52 с родительской общественности и ООО «Комбинат социального питания» по вопросам здорового питания школьников».

1. **Общая информация**
   1. **Участники проекта (внутри учреждения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО участника | Должность,  квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капшай Д.С. | Заместитель директора | Курирование, исполнение проекта |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Описание этапа инновационной деятельности (2021/2022 учебный год)**

**2.1. Цели/задачи/достижения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели и задачи этапа деятельности** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Планируемые**  **результаты** | **Достигнутые результаты/Достижения** |
| 1. | **Реализация аналитико-проектировочного этапа** | 1. Определение участников проекта;  2. Изучение нормативных документов по питанию в ОО;  3. Актуализация локальных актов по питанию;  4. Разработка документов по родительскому контролю за организацией питания; | 1. Изучение существующих практик организации здорового питания в школах  2. Издание локальных актов о составе и работе комиссии, родительском контроле. | 1. Изучены нормативные документы  2. Приказ о работе комиссии, Положения о родительском контроле. |
| 2. | **Проведение анкетирования по питанию** | Разработка опросника и проведение анкетирования по удовлетворенности качеством питания среди детей и родителей. | Выявить уровень удовлетворенности питания.  Выявить проблемных точек организации питания.  Узнать запросы родителей. | Опросник разработан, анкетирование проведено.  Результаты озвучены на общешкольном родительском собрании по вопросам питания 26.05.2022г. |
| 3. | **Ознакомление с производственным процессом приготовления пищи** | Ознакомление с производственным процессом приготовления пищи. | Ознакомить родителей и обучающихся с технологий производства пищи. Пройти на комбинате и ознакомиться со всеми этапами приготовления продукции. Убедиться в безопасности процесса приготовления школьных завтраков и обедов. | Выезд рабочей группы школы с учениками и родителями в «Комбинат социального питания» 14.09.2021 |
| 4. | **Проведение профилактической работы с родителями и обучающимися** | 1. Проведение управляющего совета школы по вопросам питания школьников совместно с ООО «Комбинат социального питания». Дегустация продукции.  2. Проведение Общешкольного родительского собрания по вопросам организации питания  3. Организация курсов по питанию, которые носят практико-ориентированный характер и направлены на формирование у обучающихся основных представлений и навыков рационального питания, связанных с соблюдением режима, правил гигиены, умением выбирать полезные продукты и блюда. | 1. Информирование родителей об этапах приготовления пищи, дегустация продукции.  2. Разобрать на общешкольном собрании итоги проведения родительского контроля в течение учебного года, выявить недостатки организации питания в школе.  3. Проведение курсов по питанию | Управляющий совет проведен 15.09.2021 Сотрудников ООО «Комбинат социального питания» рассказали об особенностях приготовления обедов и завтраков, поставщиках продукции, сертификации, внутреннем контроле качества на комбинате, ответили на интересующие родителей вопросы о своей работе.  2. Общешкольное собрание по вопросам питания школьников проведено 26.05.2022г. Подведены итоги родительского контроля в течение учебного года, озвучены результаты анкетирования среди родителей и обучающихся по удовлетворенности питания  4. Проведенные курсы по питанию |
| 5. | Публикация материалов |  | Описание работы опыта работы школы по выстраиванию системы питания в школе с привлечением всех участников образовательных соотношений. | Публикация опыта работы в сборнике по итогам работы МИП «Здоровое питание в школе и дома. Тема статьи: «Взаимодействие администрации средней школы № 52 с родительской общественности и ООО «Комбинат социального питания» по вопросам здорового питания школьников» |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов? нет

**2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности**

Возможность проведения родительских собраний

**2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта** недостаточная вовлеченность сотрудников и родителей в мероприятия проекта в связи с низкой мотивацией.

1. **Описание результатов инновационной деятельности**

**3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:**

1) вовлеченность родителей к решению проблемы здорового питания школьников, повышение грамотности у родителей по вопросам здорового питания;

2) повышение грамотности у детей по вопросам здорового питания;

3) снижение количества жалоб на питание в школьной столовой.

**3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля** работа по формированию культуры здорового питания должна не только проводиться в школе на протяжении всех лет обучения, но и иметь системный подход с вовлечением всех участников образовательных отношений. Сочетание всех направлений работы поможет создать в школе и дома среду, в которой возможно формирование культуры здорового питания и здорового образа жизни.

**3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации в** школе созданы условия для участия желающих в родительском контроле при организации питания: разработаны необходимые нормативные документы – положение и график посещения родителями столовой. Повышена грамотности у родителей и детей по вопросам здорового питания. В результате повышения грамотности у детей и родителей по вопросам здорового питания снизилось количество жалоб по вопросам организации питания в школе.

**Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)** результаты анкетирования обучающихся и родителей по удовлетворенности питания в конце учебного года.

**3.4. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)** публикация опыта работы в сборнике по итогам работы МИП «Здоровое питание в школе и дома. Тема «Взаимодействие администрации средней школы № 52 с родительской общественности и ООО «Комбинат социального питания» по вопросам здорового питания школьников»